|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрациясельского поселения «Уег» |  | «Уег» сикт овмöдчöминса адм инистрация |

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ШУÖМ

от 29 марта 2022 года № 03/05

 с. Уег Республики Коми

|  |
| --- |
| Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2022 года |

В целях защиты населения на территории сельского поселения «Уег» в период прохождения весеннего паводка 2022 года администрация сельского поселения «Уег»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения «Уег».

2. Утвердить состав паводковой комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Уег» согласно приложению № 2.

4. Руководителям учреждений, организаций, населению, принять меры по сохранению материальных ценностей, скота.

5. Администрации сельского поселения «Уег»:

5.1 провести разъяснительную работу во всех коллективах на случай эвакуации детей, женщин пенсионеров из зоны затопления;

5.2 создать в оперативном штабе запасы ГСМ, продуктов питания (из расчета на 10 человек на 30 дней).

6. Создать оперативный штаб на базе СДК согласно приложению № 3, в составе оперативного штаба развернуть пункт медицинского обслуживания.

7. При введении режима «повышенной готовности» организовать круглосуточное дежурство в оперативном штабе на период интенсивного подъема воды (после 10–ти метровой отметки).

8. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Уег» от 05 апреля 2021 г. № 04/07 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2021 года».

 Глава сельского поселения «Уег» М.П.Чупрова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

 от 29 марта 2022 г. № 03/05

Состав паводковой комиссии

на территории сельского поселения «Уег».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чупрова Марина Пантелеймоновна | - | Глава администрации сельского поселения «Уег», председатель комиссии, тел. 8-9121527126, 93-3-91 (раб.) |
| ЧипсановаЛидияТрифоновна | - | Ведущий эксперт администрации сельского поселения «Уег», секретарь комиссии, 8-9125430491, 94-3-91 (раб.).  |
| Члены комиссии: |
| Поздеев А.Я. | - | ИП КФХ; тел. 94-3-19 (раб.), тел. 94-301 (дом.) |
| Чипсанова А.Г. | - | заведующая Уежным здравпунктом тел. 94-3-30 (раб), тел. 94-3-96 (дом.) (по согласованию); |
| Осташов А.В. |  | водитель администрации сельского поселения «Уег» |
|  |  | тел. 94-3-94 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

 от 29 марта 2022 г. № 03/05

План

подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Уег»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимеование мероприятий  | Срок исполнения | Исполнители /соисполнители | Исполнение  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подворовой обход населения с целью: |  |  |  |  |
|  | - доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток);- проведение противопожарных инструктажей (под роспись в ведомости вручения памяток) | до 15 апреля | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - страхования жилых домов, материальных и культурных ценностей. | март-апрель | Глава сельского поселения |  |  |
| 2 | Уточнение расчетов по д. Мыза: |  |  |  |  |
|  | - эвакуации населения (количество населения / в том числе детей) | март | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
|  | - эвакуации с/х животных | март | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
|  | - создания запасов продуктов питания и товаров первой необходимости | март-апрель | Глава сельского поселения. Отдел экономического развития |  |  |
|  | - на привлечение техники | март | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по своевременной очистке от снега крыш муниципальных учреждений и домов над воздушными вводами электрических линий 0,4 кВт, а также очистке снега вокруг зданий и домов | В период интенсивного таяния снега | Глава сельского поселения, руководители учреждений |  |  |
| 4 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 15 апреля | Отдел ГО и ЧС, глава сельского поселения |  |  |
| 5 | Создание резерва горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов | до 01 апреля | Глава сельского поселения, отдел ГО и ЧС |  |  |
| 6 | Подготовка вертолетной площадки | до 01 мая | Глава сельского поселения |  |  |
| 7 | Заключение соглашений: |  |  |  |  |
|  | - на размещение населения | март-апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости | март-апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на организацию питания населения | март-май | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на размещение с/х животных | март-май | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на привлечение техники | март-май | Глава сельского поселения |  |  |
| 8 | Проведение предпаводкового обследования (с выездом на место): |  |  |  | по метеоусловиям |
|  | - р. Печора: д. Мыза   | март-май | Рабочая группа |  |  |
| 9 | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | март-июнь | Гидрологическая станция.ЕДДС АМО МР «Усть-Цилемский».Глава сельского поселения |  | с привлечением местного населения,  |
| 10 | Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения, закрепление) | март-май | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
| 11 | Проведение командно-штабного учения (КШУ) на тему «Организация защиты населения и территорий в период весеннего половодья» | март-апрель | Глава сельского поселения.Отдел по делам ГО и ЧС. |  |  |
| 12 | Обеспечение создания запасов продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости | апрель-май | Глава сельского поселения.ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ».Индивидуальные предприниматели |  |  |
| 13 | Обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения с целью приведения их в надлежащее состояние, обустройство подъездов к ним. | постоянно | Глава сельского поселения |  |  |
| 14 | Проведение технического обслуживания и проверка готовности техники и оборудования, имеющегося на вооружении ДПО | до 15 апреля | Глава сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

 от 29 марта 2022 г. № 03/05

 Состав оперативного штаба

на территории сельского поселения «Уег».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧипсановаЛидияТрифоновна | - | Ведущий эксперт администрации сельского поселения «Уег», секретарь комиссии, 8-9125430491, 94-3-91 (раб.).  |
| Оперативное дежурство (в круглосуточном режиме) |
|  |
| Поздеев А.Я. | - | ИП КФХ тел. 94-3-01 (дом.), тел.89121415849; 89125636399 |
| Осташов А.В. | - | водитель тел. 94-3-94 (дом.), тел. 8-9121071086; |
|  Звено оповещения (4 чел. + 3 лодки) |
| Поздеев А.Я. | - | ИП КФХ, тел. 94-3-01 (дом.), тел. 89121415849; 89125636399 |
| Осташов И.К. | - |  тел. 94-3-14 (дом.), тел.  |
| Осташов А.В. | - | водитель тел. 94-3-94 (дом.), тел. 8-9121071086; |